## 사용자스토리
순번 | 내용 | 비고
1 | * 플레이어의 주변은 벽으로 막혀있다.
2 | * 시작버튼을 눌러서 시작한다.
3 | * 플레이어 HP가 존재하고 화면에 HP바및 값을 출력한다..
4 | * 화면에 스테이지 유지시간 바와 유지시간이 존재한다.
5 | * 화면에 현재 스테이지를 출력한다.
6 | * 화면에 현재 게임이 진행되고 있는 시간을 출력한다.
7 | * 총알들은 벽에 붙으면 파괴 된다.
8 | * 총알은 타겟인 플레이어를 향해 발사되어 이동한다.
9 | * 총알은 트레일 이펙트가 보여야 한다.
10 | * 터렛에서 총알 발사시 이펙트가 출력된다.
11 | * 총알의 공격력은 스테이지에 따라 다르다.
12 | * 터렛 발사 지연속도는 스테이지에 따라 결정된다.
13 | * 최대 15 스테이지 까지 존재한다.
14 | * 플레이어 HP가 남은 기준으로 점수를 결정한다.
15 | - 점수 = 남은HP / 최대 HP * 1000
16 | * 누적점수가 존재하며 실패하면 10점이 누적된다.
17 | * 저장은 stage별 점수, 최고의 점수, 라스트 stage를 한다.
18 | * 성공 결과창에 현재 점수, 총점수, stage를 출력한다.
19 | * 성공 결과장에는 다시시작, 다음스테이지, 종료 버튼이 존재한다.
20 | * 배경사운드및 총알 발사 효과음이 있어야 한다.
21 | * Heal 아이템이 존재하고 HP가 약간 채워진다.
22 | * 폭탄이이템이 존재하고 잠시동안 터렛이 발사를 멈춘다.
23 | * 3D 이펙트 추가( 비행기 폭파, 아이템 사용 ) - 파티클 사용
24 | * 아이템은 약 10초 간격으로 화면에 랜덤위치로 출력 된다.
25 | * 스테이지에따라 터렛이 최대 8개까지 배치된다.
26 | * 타이틀 신이 존재하고 시작 버튼을 누르면 시작 된다.
27 | * 처음 시작시 3, 2, 1, start를 초단위로 출력후 진행된다.
28 | * 타이틀 신에서 옵션이 존재하여 사운드 켜고 끄기를 할수있다.

## 간단일정
순번 | 내용 | 기간
1 | 사용자 스토리 만들기 | 0.5
2 | csv 파서 제작 - StreamReader | 1
3 | AssetMgr 만들기 | 1
4 | 엑셀테이블 데이타 만들기 | 0.5
5 | 파일저장/로딩 연습 - PlayerPrefs | 0.5
6 | 파일저장/로딩 연습 - FileStream, binary | 1
7 | SaveInfo 저장구조 및 저장 로드 | 1
8 | Item 클래스 제작 및 이펙트 - 힐링 | 1
9 | Item 클래스 제작 및 이펙트 - 폭파 | 1
10 | 아이템을 먹으면 바로 실행되게 한다. | 0.5
11 | HP 기본 300을 가진다 - HPbar 사용(UI 구성) | 0.5
12 | Stage 처리를 위한 게임 재구성 | 1
13 | 타임바 만들기 ( stage 별로 ) | 0.5
14 | 진행시간 출력하기 | 0.5
15 | 총알 발사속도, 총알속도 stage별 가져와 처리하기 | 0.5
16 | 타이틀신 - 옵션 처리 - 사운드 끔/켬 | 0.5
17 | 플레이어 데미지 처리 | 0.5
18 | GameMgr/GameInfo 처리 | 1
19 | 다시시작 처리 - 초기화 | 0.5
20 | ItemInfo/ ItemObjectMgr 제작 | 0.5
21 | 결과창에 최고유지 시간 /현재유지시간/stage등급 표시 | 0.5
22 | 누적점수 처리하기( 실패해도 10점 추가) | 0.5
23 | 아이템 랜덤위치 출력하기 | 0.5
24 | 총알 발사시 이펙트 처리하기 | 0.5
25 | 파티클을 0.5~0.8초의 값중 랜덤으로 실행하는 클래스 만들기 | 0.5
| 합계 | 16.5